РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

## П  Р  И  К  А  З

15.09.2011г.								           №  487

Об изменениях в Сетевом графике

по реализации ПНПО в 2011 году

С целью организованного исполнения приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 29.08.2011г. № 711 «О внесении изменений в Сетевой график по реализации ПНПО в 2011 году, утвержденный приказом минобразования области от 31 марта 2011г. № 222» и организации качественной работы по обеспечению участия педагогов образовательных учреждений района в приоритетных направлениях  нацпроекта «Образование» в 2012г.

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.Руководителям образовательных учреждений:

1.1.Довести Сетевой график по реализации ПНПО в Ростовской области в 2011г. до сведения педагогических коллективов согласно приложению.

1.2.Провести предварительную работу по выдвижению учителей - кандидатов для участия в нацпроекте в 2012г.

1.3.Направить в управление образования информацию об учителях – кандидатах для участия в ПНПО в 2012г. в срок до 10.10.2011г. согласно форме:

| № | Наименование ОУ | ФИО учителя-кандидата для участия в ПНПО в 2012г. (полностью) | Специальность по диплому, преподаваемый предмет | Стаж работы, квалификациионная категория | Участие в ПНПО в предыдущие годы (участие, результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

2.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования Саврасову Ю.В.

Начальник

управления образования                                                            В.М.Пегушин

Исп.Жертовская С.В.,

3-19-68

Приложение

СЕТЕВОЙ ГРАФИК

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2011 ГОДУ

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. «Обеспечение доступности дошкольного образования» |
| Модернизация муниципальных систем дошкольного образования |
| 1.1. | Разработка и корректировка нормативной базы регионального уровня по мероприятию «Модернизация муниципальных систем дошкольного образования» и проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ | Балина Л.В. Мазаева М.А. Атаманчук Е.А. | Нормативные правовые акты, определяющие порядок реализации мероприятия | 22.07.2011 | 15.10.2011 |
| 1.2. | Получение средств для поддержки учреждений, вошедших в сеть стажировочных площадок для повышения квалификации управленческих кадров системы дошкольного образования | Балина Л.В. Мазаева М.А. Атаманчук Е.А. | Платежные документы | По истечении 10 дней после подписания соответствующих документов | По истечении 10 дней после подписания соответствующих документов |
| 1.3. | Осуществление РО ИПК и ПРО, получившим статус стажировочной площадки, деятельности по созданию необходимых условий для повышения квалификации управленческих кадров системы дошкольного образования и функционирования на 2011 год | Мазаева М.А. Балина Л.В. Атаманчук Е.А. Маевский В.Ю. | Данные мониторинга выполнения программы развития и функционирования | 01.09.2011 | 31.12.2011 |
| 1.4. | Подготовка и представление отчетов о деятельности стажировочной площадки и расходовании средств федерального бюджета | Мазаева М.А. Балина Л.В. Атаманчук Е.А. Маевский В.Ю. | Отчеты | 15.10.2011 | 25.01.2012 |
| Направление 2. «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» |
| Поднаправление 2.1. «Достижение современного качества образования» |
| 2.1.1. Распространение на всей территории Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования |
| 2.1.1.1. | Разработка и корректировка нормативной базы регионального уровня по мероприятию «Распространение на всей территории Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования» и проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ | Мазаева М.А. Балина Л.В. Атаманчук Е.А. | Проекты документов и нормативные акты регионального уровня | 22.07.2011 | 15.10.2011 |
| 2.1.1.2. | Заключение соглашений с Минобрауки России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ростовской области на поддержку реализации мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы | Мазаева М.А. Балина Л.В. Атаманчук Е.А. | Соглашение с Минобрнауки России | В течение 40 дней после принятия соответствующих нормативных правовых актов | По истечении 40 дней после принятия соответствующих нормативных правовых актов |
| 2.1.1.3. | Получение средств для поддержки учреждений, вошедших в сеть стажировочной площадки для обучения педагогических и руководящих работников системы образования | Балина Л.В. Мазаева М.А. Атаманчук Е.А. Маевский В.Ю. | Платежные документы | По истечении 10 дней после подписания соответствующих документов | По истечении 10 дней после подписания соответствующих документов |
| 2.1.1.4. | Осуществление РО ИПК и ПРО, получившим статус стажировочной площадки, деятельности по созданию необходимых условий для повышения квалификации управленческих кадров системы общего образования и функционирования на 2011 год | Мазаева М.А. Балина Л.В. Атаманчук Е.А. Маевский В.Ю. | Данные мониторинга выполнения программы развития и функционирования | 01.09.2011 | 30.11.2011 |
| 2.1.1.5. | Подготовка и представление отчетов о деятельности стажировочной площадки и расходовании средств федерального бюджета | Мазаева М.А. Балина Л.В. Атаманчук Е.А. Маевский В.Ю. | Отчеты | 01.12.2011 | 15.12.2011 |
| 2.1.2. Поощрение лучших учителей |
| 2.1.2.1. | Корректировка нормативной базы регионального уровня по мероприятию «Поощрение лучших учителей» | Балина Л.В. Мазаева М.А. Атаманчук Е.А. | Проекты документов и нормативные акты регионального уровня | 10.01.2011 | 15.09.2011 |
| 2.1.2.2. | Заключение соглашения между Минобрнауки России и Ростовской областью о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на выплату денежного поощрения лучшим учителям | Мазаева М.А. Балина Л.В. Атаманчук Е.А. | Соглашение | В течение 40 дней после принятия соответствующих федеральных нормативных правовых актов | По истечении 40 дней после принятия соответствующих федеральных нормативных правовых актов |
| 2.1.2.3. | Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей (далее – конкурс) | Мазаева М.А. Атаманчук Е.А. | Размещение информации на сайте минобразования области, письма в муниципальные образования | 25.02.2011 | 15.03.2011 |
| 2.1.2.4. | Объявление конкурса, формирование конкурсной документации и подача заявок | Мазаева М.А. Атаманчук Е.А. Маевский В.Ю. | Размещение информации на сайте минобразования области, письма в муниципальные образования | 25.02.2011 | 15.04.2011 |
| 2.1.2.5. | Проведение экспертизы представленных заявок | Мазаева М.А. Атаманчук Е.А. Маевский В.Ю. | Ранжированный список | 15.04.2011 | 30.04.2011 |
| 2.1.2.6. | Подведение итогов конкурса, формирование списков учителей-победителей конкурса | Мазаева М.А., Атаманчук Е.А. | Протокол заседания конкурсной комиссии | 04.05.2011 | 13.05.2011 |
| 2.1.2.7. | Направление списков учителей-победителей конкурса в Минобрнауки России | Мазаева М.А. Атаманчук Е.А. | Списки лучших учителей | 13.05.2011 | 10.06.2011 |
| 2.1.2.8. | Проведение организационных мероприятий по получению поощрений учителями-победителями конкурса | Балина Л.В. Мазаева м.А. Атаманчук Е.А. | Платежные документы | 01.08.2011 | 05.10.2011 |
| 2.1.2.9. | Проведение организационных мероприятий по вручению почетных грамот Минобрнауки России учителям-победителям конкурса | Мазаева м.А. Атаманчук Е.А. Маевский В.Ю. | Информационные материалы | 26.09.2011 | 05.10.2011 |
| 2.1.2.10 | Подготовка и представление в Минобрнауки России отчетов о расходовании средств федерального бюджета и средств софинансирования на выплату денежных поощрений учителям-победителям ПНПО 2011 года | Балина Л.В. Жильцова М.А. Мазаева М.А. Атаманчук Е.А. | Отчет Ростовской области | 06.10.2011 | 20.11.2011 |
| 2.2. Поднаправление «Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования» |
| 2.2.1. Государственная поддержка талантливой молодежи |
| 2.2.1.1. | Сбор и анализ информации о талантливой молодежи, отбор кандидатов от области на присуждение премии | Мазаева М.А. Тарасова Л.В. | Список кандидатов | 10.01.2011 | 15.10.2011 |
| 2.2.1.2. | Проведение торжественной церемонии вручения дипломов лауреатам премии | Мазаева М.А., Тарасова Л.В. Атаманчук Е.А. Маевский В.Ю. | Информационные материалы | 01.11.2011 | 31.12.2011 |
| 2.2.1.3. | Подготовка и утверждение перечня областных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в 2012 году | Мазаева М.А. Тарасова Л.В. | Утвержденный заместителем Губернатора области перечень | 01.10.2011 | 15.12.2011 |
| 2.2.1.4. | Участие в совещании с представителями субъектов Российской Федерации, организаторами международных и всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Мазаева М.А. Тарасова Л.В. | Материалы совещания | 01.11.2011 | 16.12.2011 |
| 2.2.2. Развитие дистанционного образования детей-инвалидов |
| 2.2.2.1. | Корректировка региональной нормативной базы по мероприятию «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» | Балина Л.В. Мазаева М.А. | Проекты документов и нормативные правовые акты регионального уровня | 01.01.2011 | 15.09.2011 |
| 2.2.2.2. | Заключение соглашений с Минобрнауки России о предоставлении в 2011 году финансовой помощи бюджету Ростовской области в виде субсидий на организацию дистанционного образования детей-инвалидов | Мазаева М.А. Балина Л.В. Атаманчук Е.А. Серов П.Н. | Соглашение | В течение 40 дней с момента государственной регистрации приказа Минобрнауки России | По истечении 40 дней с момента государственной регистрации приказа Минобрнауки России |
| 2.2.2.3. | Получение финансовой помощи бюджету Ростовской области в виде субсидий на организацию дистанционного образования детей-инвалидов | Балина М.А. Жильцова М.А. | Платежные документы | В течение 10 дней после заключения соглашения с Минобрнауки России | В течение 10 дней после заключения соглашения с Минобрнауки России |
| 2.2.2.4. | Подготовка и представление отчетов о выполнении обязательств по организации дистанционного образования детей-инвалидов | Балина М.А. Мазаева М.А. | Отчеты Ростовской области | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | 15.01.2012 |
| 2.2.3. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
| 2.2.3.1. | Корректировка региональной нормативной базы по мероприятию «Денежное вознаграждение за классное руководство» | Балина Л.В. | Проекты документов и нормативные акты регионального уровня | 10.01.2011 | 01.03.2011 |
| 2.2.3.2. | Заключение соглашений между Минобрнауки России и Ростовской областью о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений области и муниципальных образовательных учреждений | Мазаева М.А. Балина Л.В. Атаманчук Е.А. | Соглашение | В течение 40 дней с момента государственной регистрации приказа Минобрнауки России, утверждающего форму соглашения | По истечении 40 дней с момента государственной регистрации приказа Минобрнауки России, утверждающего форму соглашения |
| 2.2.3.3. | Получение и расходование средств субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений области и муниципальных образовательных учреждений | Балина М.А. Жильцова М.А. | Платежные документы | После заключения соглашения | 15.12.2011 |
| 2.2.3.4. | Подготовка и представление отчетов в Минобрнауки России о расходовании средств из федерального бюджета бюджету Ростовской области на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений области и муниципальных образовательных учреждений | Балина Л.В. Мальцева С.В. | Отчеты Ростовской области | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | 12.01.2012 |
| 2.2.3.5. | Подготовка и представление отчетов в Минобрнауки России о достижении значений показателей эффективности использования субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений области и муниципальных образовательных учреждений | Балина Л.В. Мальцева С.В. | Отчеты Ростовской области | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | 12.01.2012 |