МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПРИКАЗ

28.02.2012 		                    	           	№ 145

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении сетевого графика

реализации ПНПО в 2012 году

С целью организации исполнения приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 февраля 2012 г. № 121 «Об утверждении Сетевого графика по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2012 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить Сетевой график реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Ростовской области в 2012 году согласно приложению.

- Отделу общего образования и воспитательной работы (Атаманчук Е.А.) довести настоящий приказ до сведения подведомственных областных образовательных учреждений и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, и разместить на сайте минобразования Ростовской области.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра                                                 	                     М.А. Мазаева

Приказ подготовлен отделом общего образования и

воспитательной работы,  начальник Атаманчук Е.А.

Приложение

к приказу минобразования области

28.02.2012 № 145

СЕТЕВОЙ ГРАФИК

РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012 ГОДУ

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. «Обеспечение доступности дошкольного образования» |
| Модернизация муниципальных систем дошкольного образования |
| 1.1.1. | Разработка и корректировка нормативной базы регионального уровня по мероприятию «Модернизация муниципальных систем дошкольного образования» | Сидоренко Л.А. Мазаева М.А. Атаманчук Е.А. | Нормативные правовые акты, определяющие порядок реализации мероприятия | 01.02.2012 | 31.12.2012 |
| 1.1.2. | Осуществление ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, получившим статус стажировочной площадки, деятельности по созданию необходимых условий для повышения квалификации кадров системы дошкольного образования и функционирования в 2012 году | Мазаева М.А. Сидоренко Л.А. Атаманчук Е.А. Маевский В.Ю. | Данные мониторинга выполнения программы развития и функционирования | 01.01.2012 | 31.12.2012 |
| 1.1.3. | Подготовка и представление ежеквартальных отчетов о деятельности стажировочной площадки и расходовании средств федерального бюджета | Мазаева М.А. Сидоренко Л.А. Атаманчук Е.А. Маевский В.Ю. | Отчеты | 15.04.2012 | 25.01.2013 |
| 1.1.4. | Заключение соглашения с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы | Мазаева М.А. Сидоренко Л.А. Атаманчук Е.А. Ломтева А.А. | Соглашение | После выхода федеральных нормативных актов | После выхода федеральных нормативных актов |
| 1.1.5. | Заключение соглашения с ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели (субсидия бюджетным учреждениям на создание стажировочных площадок для распространения моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество образования в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы») | Сидоренко Л.А. Мазаева М.А. Ломтева А.А. Атаманчук Е.А. | Соглашение | После заключения соглашения с Минобрнауки России | После заключения соглашения с Минобрнауки России |
| Направление 2. «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» |
| Поднаправление 2.1. «Достижение современного качества образования» |
| 2.1.2. Распространение на всей территории Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования |
| 2.1.2.1. | Разработка и корректировка нормативной базы регионального уровня по мероприятию «Распространение на всей территории Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования» | Сидоренко Л.А. Мазаева М.А. Атаманчук Е.А. | Проекты документов и нормативные акты регионального уровня | 01.02.2012 | 31.12.2012 |
| 2.1.2.2. | Осуществление ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, получившим статус стажировочной площадки, деятельности по созданию необходимых условий для повышения квалификации кадров системы общего образования и функционирования на 2012 год | Мазаева М.А. Сидоренко Л.А. Атаманчук Е.А. Маевский В.Ю. | Данные мониторинга выполнения программы развития и функционирования | 01.01.2012 | 31.12.2012 |
| 2.1.2.3. | Подготовка и представление ежеквартальных отчетов о деятельности стажировочной площадки и расходовании средств федерального бюджета | Мазаева М.А. Сидоренко Л.А. Атаманчук Е.А. Маевский В.Ю. | Отчеты | 15.04.2012 | 15.01.2013 |
| 2.1.2.4. | Заключение соглашения с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы | Мазаева М.А. Сидоренко Л.А. Атаманчук Е.А. Ломтева А.А. | Соглашение | После выхода федеральных нормативных актов | После выхода федеральных нормативных актов |
| 2.1.2.5. | Заключение соглашения с ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели (субсидия бюджетным учреждениям на создание стажировочных площадок для распространения моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество образования в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы») | Сидоренко Л.А. Мазаева М.А. Ломтева А.А. Атаманчук Е.А. | Соглашение | После заключения соглашения с Минобрнауки России | После заключения соглашения с Минобрнауки России |
| 2.1.3. Поощрение лучших учителей |
| 2.1.3.1. | Корректировка нормативной базы регионального уровня по мероприятию «Поощрение лучших учителей» | Мазаева М.А. Сидоренко Л.А. Атаманчук Е.А. | Проекты документов и нормативные акты регионального уровня | 20.02.2012 | 15.09.2012 |
| 2.1.3.2. | Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей (далее – конкурс) | Мазаева М.А. Атаманчук Е.А. | Размещение информации на сайте минобразования области, письма в муниципальные образования | 20.02.2012 | 12.03.2012 |
| 2.1.3.3. | Объявление конкурса, формирование конкурсной документации и подача заявок | Мазаева М.А. Атаманчук Е.А. | Размещение информации на сайте минобразования области, письма в муниципальные образования | 01.03.2012 | 13.04.2012 |
| 2.1.3.4. | Проведение экспертизы представленных заявок | Мазаева М.А. Атаманчук Е.А. | Ранжированный список | 16.04.2012 | 30.04.2012 |
| 2.1.3.5. | Подведение итогов конкурса, формирование списков учителей-победителей конкурса | Мазаева М.А., Атаманчук Е.А. | Протокол заседания конкурсной комиссии | 04.05.2012 | 13.05.2012 |
| 2.1.3.6. | Направление списков учителей-победителей конкурса в Минобрнауки России | Мазаева М.А. Атаманчук Е.А. | Списки лучших учителей | 14.05.2012 | 11.06.2012 |
| 2.1.3.7. | Заключение соглашения между Минобрнауки России и Ростовской областью о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на выплату денежного поощрения лучшим учителям | Мазаева М.А. Сидоренко Л.А. Атаманчук Е.А. | Соглашение | 02.07.2012 | 10.08.2012 |
| 2.1.3.8. | Выплата денежных поощрений учителям-победителям конкурса | Сидоренко Л.А. Жильцова М.А. Мазаева М.А. Атаманчук Е.А. | Платежные документы | 23.08.2012 | 05.10.2012 |
| 2.1.3.9. | Вручение почетных грамот Минобрнауки России учителям-победителям конкурса | Мазаева М.А. Атаманчук Е.А. Маевский В.Ю. | Почетные грамоты | 24.09.2012 | 05.10.2012 |
| 2.1.3.10. | Подготовка и представление в Минобрнауки России отчетов о расходовании средств федерального бюджета и средств софинансирования на выплату денежных поощрений учителям-победителям ПНПО 2012 года | Сидоренко Л.В. Мазаева М.А. Жильцова М.А. Атаманчук Е.А. | Отчет Ростовской области | 06.10.2012 | 20.11.2012 |
| 2.2. Поднаправление «Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования» |
| 2.2.1. Государственная поддержка талантливой молодежи |
| 2.2.1.1. | Сбор информации о талантливой молодежи, отбор кандидатов от области на присуждение премии | Мазаева М.А. Паршина А.А. Костомарова Л.В. | Список кандидатов | 10.01.2012 | 15.10.2012 |
| 2.2.1.2. | Участие в совещании с представителями субъектов Российской Федерации, организаторами международных и всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Паршина А.А. Костомарова Л.В. | Материалы совещания | 01.11.2012 | 15.12.2012 |
| 2.2.1.3. | Проведение торжественной церемонии вручения дипломов лицам, которым присуждаются премии | Мазаева М.А., Паршина А.А. Костомарова Л.В. Атаманчук Е.А. Маевский В.Ю. | Информационные материалы | 01.12.2012 | 31.12.2012 |
| 2.2.3. Развитие дистанционного образования детей-инвалидов |
| 2.2.2.1. | Корректировка региональной нормативной базы по мероприятию «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» | Сидоренко Л.А. Мазаева М.А. | Проекты документов и нормативные правовые акты регионального уровня | 01.01.2012 | 15.09.2012 |
| 2.2.3.1. | Заключение соглашений с Минобрнауки России о предоставлении в 2012 году финансовой помощи бюджету Ростовской области в виде субсидий на организацию дистанционного образования детей-инвалидов | Мазаева М.А. Сидоренко Л.А. Атаманчук Е.А. Серов П.Н. | Соглашение | 02.04.2012 | 14.05.2012 |
| 2.2.3.2. | Подготовка и представление отчетов о выполнении обязательств по организации дистанционного образования детей-инвалидов | Мазаева М.А. Сидоренко Л.А. | Отчеты Ростовской области | 15.04.2012 | 15.01.2013 |
| 2.2.4. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
| 2.2.4.1. | Корректировка нормативной базы регионального уровня по мероприятию «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство» | Сидоренко Л.А. Мальцева С.В. Ломтева А.А. | Проекты документов и нормативные акты регионального уровня | 20.02.2012 | 15.09.2012 |
| 2.2.4.2. | Заключение соглашений между Минобрнауки России и Ростовской областью о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Ростовской области и муниципальных образовательных учреждений | Мазаева М.А. Сидоренко Л.А. Атаманчук Е.А. | Соглашение | 02.03.2012 | 10.04.2012 |
| 2.2.4.3. | Расходование средств субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Ростовской области и муниципальных образовательных учреждений | Сидоренко Л.А. Мальцева С.В. Ломтева А.А. Жильцова М.А. | Платежные документы | 11.04.2012 | 25.12.2012 |
| 2.2.4.4. | Подготовка и представление отчетов в Минобрнауки России о расходовании средств из федерального бюджета бюджету Ростовской области на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Ростовской области и муниципальных образовательных учреждений | Сидоренко Л.А. Мальцева С.В. | Отчеты Ростовской области | 15.04.2012 | 15.01.2013 |